## Report
Суточный отчет по бурению скважин | Буровая: БУ 320ЭК | Бригада: 5 | [5 empty] | ООО RIGINTEL
Месторождение: имени Сухарева | Куст: 178 | Скважина: 1777
Дата: 12-02-2020
ПВ/НПВ | Осн. работа | Работа | Начало | Окончание | Время работы в сек | Время работы | Забой в начале | Забой в конце
ПВ | БУРЕНИЕ | ОТБОР КЕРНА | 2020-02-11 08:29:00 | 2020-02-11 08:31:36 | 156 | 00:02:36
ПВ | ВСПОМ. РАБОТЫ | Монтаж ФА | 2020-02-11 08:31:36 | 2020-02-11 08:37:24 | 348 | 00:05:48
НПВ | НПВ | АВАРИЯ | 2020-02-11 08:37:24 | 2020-02-11 08:40:57 | 213 | 00:03:33
ПВ | БУРЕНИЕ | БУРЕНИЕ | 2020-02-11 08:40:57 | 2020-02-11 08:54:28 | 811 | 00:13:31
ПВ | СПО | СПО | 2020-02-11 08:54:28 | 2020-02-11 09:16:30 | 1322 | 00:22:02
ПВ | БУРЕНИЕ | БУРЕНИЕ | 2020-02-11 09:16:30 | 2020-02-11 09:19:53 | 203 | 00:03:23
ПВ | ВСПОМ. РАБОТЫ | Промывка | 2020-02-11 09:19:53 | 2020-02-11 09:34:32 | 879 | 00:14:39
ПВ | БУРЕНИЕ | КНБК | 2020-02-11 09:34:32 | 2020-02-11 10:08:45 | 2053 | 00:34:13
ПВ | ВСПОМ. РАБОТЫ | Промывка | 2020-02-11 10:08:45 | 2020-02-11 10:37:29 | 1724 | 00:28:44
ПВ | ВСПОМ. РАБОТЫ | Прокачка пачки | 2020-02-11 10:37:29 | 2020-02-11 10:43:49 | 380 | 00:06:20
ПВ | ВСПОМ. РАБОТЫ | Фрезерование окна | 2020-02-11 10:43:49 | 2020-02-11 10:45:53 | 124 | 00:02:04
ПВ | ВСПОМ. РАБОТЫ | Опрессовка | 2020-02-11 10:45:53 | 2020-02-11 11:03:55 | 1082 | 00:18:02
ПВ | КРЕПЛЕНИЕ | ПЗР | 2020-02-11 11:03:55 | 2020-02-11 11:05:30 | 95 | 00:01:35
ПВ | КРЕПЛЕНИЕ | Промывка | 2020-02-11 11:05:30 | 2020-02-11 11:26:42 | 1272 | 00:21:12
ПВ | КРЕПЛЕНИЕ | Спуск колонны | 2020-02-11 11:26:42 | 2020-02-11 11:33:18 | 396 | 00:06:36
ПВ | КРЕПЛЕНИЕ | Цементирование | 2020-02-11 11:33:18 | 2020-02-11 11:45:19 | 721 | 00:12:01
ПВ | КРЕПЛЕНИЕ | Оборудование устья | 2020-02-11 11:45:19 | 2020-02-11 11:48:02 | 163 | 00:02:43
ПВ | БУРЕНИЕ | КНБК | 2020-02-11 11:48:02 | 2020-02-11 11:50:45 | 163 | 00:02:43
ПВ | БУРЕНИЕ | БУРЕНИЕ | 2020-02-11 11:50:45 | 2020-02-11 12:02:03 | 678 | 00:11:18
ПВ | СПО | СПО | 2020-02-11 12:02:03 | 2020-02-11 12:05:13 | 190 | 00:03:10
НПВ | НПВ | АВАРИЯ | 2020-02-11 12:05:13 | 2020-02-11 12:11:22 | 369 | 00:06:09
НПВ | НПВ | МЕТЕО | 2020-02-11 12:11:22 | 2020-02-11 12:34:06 | 1364 | 00:22:44
ПВ | СПО | СПО | 2020-02-11 12:34:06 | 2020-02-11 12:41:39 | 453 | 00:07:33
ПВ | БУРЕНИЕ | БУРЕНИЕ | 2020-02-11 12:41:39 | 2020-02-11 13:53:38 | 4319 | 01:11:59
ПВ | БУРЕНИЕ | ОТБОР КЕРНА | 2020-02-11 14:10:05 | 2020-02-11 14:11:34 | 89 | 00:01:29 | 2590 | 2590
ПВ | СПО | СПО | 2020-02-11 14:11:34 | 2020-02-11 14:13:05 | 91 | 00:01:31 | 2590 | 2590
ПВ | БУРЕНИЕ | БУРЕНИЕ | 2020-02-11 14:16:50 | 2020-02-11 14:58:13 | 2483 | 00:41:23 | 2590 | 2590
ПВ | БУРЕНИЕ | КНБК | 2020-02-11 14:58:13 | 2020-02-11 14:58:46 | 33 | 00:00:33 | 2590 | 2590
ПВ | НАРАЩИВАНИЕ | НАРАЩИВАНИЕ | 2020-02-11 14:58:46 | 2020-02-11 15:00:06 | 80 | 00:01:20 | 2590 | 2590
ПВ | РАСШИРЕНИЕ | РАСШИРЕНИЕ | 2020-02-11 15:00:06 | 2020-02-11 15:11:01 | 655 | 00:10:55 | 2590 | 2590
ПВ | БУРЕНИЕ | БУРЕНИЕ | 2020-02-11 15:11:01 | 2020-02-11 15:12:53 | 112 | 00:01:52 | 2590 | 2605
ПВ | ВСПОМ. РАБОТЫ | Снятие замеров | 2020-02-11 15:12:53 | 2020-02-11 15:49:51 | 2218 | 00:36:58 | 2605 | 2605
ПВ | ВСПОМ. РАБОТЫ | Проработка | 2020-02-11 15:49:51 | 2020-02-11 16:25:02 | 2111 | 00:35:11 | 2605 | 2605
ПВ | СПО | СПО | 2020-02-11 16:25:02 | 2020-02-11 17:38:13 | 4391 | 01:13:11 | 2605 | 2605
ПВ | БУРЕНИЕ | БУРЕНИЕ | 2020-02-11 17:38:13 | 2020-02-12 08:34:05 | 53752 | 14:55:52 | 2605 | 2605
Всего: | ПВ: 23:12:27 | НПВ: 0:32:26
Забой: | На начало суток: 2590 | На конец суток: 2605 | Проходка: 15